## PlanningProjet
Site patisserie du monde
Nom de la société ?
Equipe projet : Jean-Nicolas, Aïcha, Valérie | Début du projet : |  | 2023-03-13
| Semaine d’affichage : |  | 1 |  |  | 2023-03-13 | [6 empty] | 2023-03-20 | [6 empty] | 2023-03-27 | [6 empty] | 2023-04-03 | [6 empty] | 2023-04-10 | [6 empty] | 2023-04-17 | [6 empty] | 2023-04-24 | [6 empty] | 2023-05-01 | [6 empty] | 2023-05-08 | [6 empty] | 2023-05-15 | [6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12 | [6 empty] | 2023-06-19 | [6 empty] | 2023-06-26 | [6 empty] | 2023-07-03
 | time axis 2023-03-13 to 2023-07-07
TÂCHE | ATTRIBUÉE À | AVANCEMENT | DÉBUT | FIN | JOURS | time axis 2023-03-13 to 2023-07-07
Conception
Maquette des interfaces (mockup) | Jean-Nicolas | 0% | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 6
Conception de la base de données (schéma) | Valérie | 0% | 2023-03-13 | 2023-03-18 | 6
Site
Page d’accueil | 1 | 0%
Multi pages + navigation fonctionnelle | 3 | 0%
Formulaires (contact, connexion, CRUD, etc.) | 3 | 0%
3 rubriques différentes minimum |  | 0%
Application Mobile
Formulaire de Login | 1 | 0%
Lister le contenu | ? | 0%
Ajouter un contenu | 3 | 0%
Photo depuis l’appareil ou depuis la galerie | 1 | 0%
Visiteurs
Consulter du contenu | 3 | 0%
Naviguer sur le site | 3 | 0%
S’inscrire sur le site | 3 | 0%
Interagir avec le contenu (action utilisateur, commenter, envoyer des emails, etc.) | 3 | 0%
Administrateurs
Gérer le contenu (éditer, ajouter, supprimer) | 3 | 0%
Consulter la liste des utilisateurs inscrits | 3 | 0%
Gérer la liste des utilisateurs | 3 | 0%
Valider une inscription | 3 | 0%
Code
Le code sera organisé correctement | Aïcha | 0%
Le code sera versionné (gitlab / github / bitbucket) | 3 | 0%
Le code sera commenté et facilement maintenable | 3 | 0%
Serveur
Un Vhost sera créé |  | 0%
L’URL rewriting sera implémenté (bonus) |  | 0%
Le Cache sera implémenté sur les fichiers CSS / JS |  | 0%
Rapport
Toutes les réalisations de conception au format numérique (Ex : MCD, MockUp, etc.) | Jean-Nicolas | 0% | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 4
Un récapitulatif des choix technologiques (argumentés si choix différent du CDC) | Jean-Nicolas | 0% | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 4
Un rappel du contexte de votre site et son but pour les utilisateurs | Jean-Nicolas | 0% | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 4
Une explication des fonctionnalités du site web | Jean-Nicolas | 0% | 2023-07-03 | 2023-07-06 | 4
Idéalement, un retour d’expérience de l’équipe | Jean-Nicolas | 0%
Insérez les nouvelle lignes au-dessus de celle-ci.

## À propos de
DIAGRAMME DE GANTT SIMPLE par Vertex42.com
https://www.vertex42.com/ExcelTemplates/simple-gantt-chart.html
À propos de ce modèle
Ce modèle fournit un moyen simple de créer un diagramme de Gantt pour vous aider à visualiser et à suivre votre projet. Entrez simplement vos tâches et dates de début et de fin. Aucune formule n’est requise. Les barres du diagramme de Gantt représentent la durée de la tâche et s’affichent avec une mise en forme conditionnelle. Insérez de nouvelles tâches en insérant des lignes.
Instructions pour les lecteurs d’écran
Ce classeur contient deux feuilles de calcul. FeuilleDeTemps À propos de Les instructions relatives à chaque feuille de calcul figurent dans la colonne A à partir de la cellule A1. Elles sont rédigées en texte masqué. Chaque étape vous explique comment utiliser les informations décrites dans la ligne. Les étapes suivantes sont décrites dans les cellules A2, A3, etc. sauf mention contraire. Par exemple, l’instruction peut indiquer de « consulter la cellule A6 » pour l’étape suivante. Ce texte masqué n’est pas imprimé. Pour supprimer ces instructions de la feuille de calcul, supprimez simplement la colonne A.
Aide supplémentaire
Cliquez sur le lien ci-dessous pour visiter le site vertex42.com afin d’en savoir plus sur l’utilisation de ce modèle, par exemple, sur la façon de calculer des jours et des jours de travail, de créer des dépendances de tâches, de modifier les couleurs des barres, d’ajouter une barre de défilement pour faciliter le changement de semaine d’affichage, d’étendre la plage de dates affichée dans le diagramme, etc.
Comment utiliser le diagramme de Gantt Simple
Autres modèles de gestion de projet
Visitez le site Vertex42.com pour télécharger d’autres modèles de gestion de projet, dont différents types de plannings de projet, diagrammes de Gantt, listes de tâches, etc.
Modèles de gestion de projet
À propos de Vertex42
Vertex42.com fournit plus de 300 modèles de feuilles de calcul de conception professionnelle à usage professionnel, personnel ou éducatif, dont la plupart peuvent être téléchargés gratuitement. La collection compte notamment différents calendriers, planificateurs et plannings, ainsi que des feuilles de calcul financières pour la budgétisation, la réduction d’endettement et l’amortissement de prêt.
Les entreprises trouveront également des modèles de facture, de feuille de temps, de suivi d’inventaire, d’états financiers et de planification de projet. Les enseignants et les étudiants pourront utiliser des ressources variées, notamment des emplois du temps, des carnets de notes et des feuilles de présence. Organisez votre vie famille avec des planificateurs de repas, des listes de contrôle et des journaux d’entraînement. Chaque modèle est minutieusement étudié, affiné et amélioré au fil du temps grâce aux commentaires de milliers d’utilisateurs.